项目中期交付及
阶段汇报说明书

住享智慧租住平台

| 文件属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付阶段 | 中期交付 / 阶段汇报 |
| 中期基线 | M1-20260718 |
| 编制日期 | 2026年7月18日 |
| 文档状态 | 评审稿（甲方主体信息、最终日期及演示账号待补充） |
| 保密级别 | 项目内部 / 双方评审使用 |

甲方单位：____________________    开发方单位：____________________

文档说明

中期交付边界 本文档用于确认截至中期节点已经实现、基本实现、开发中及尚待外部条件的内容。中期交付不等同于最终验收；正式上线、全量性能验证、安全测评、第三方生产资质开通及最终用户验收，除非合同另有约定，均属于后续阶段。

本说明书依据 zhuxiang-service、zhuxiang-manage/zhuxiang-admin、zhuxiang-mobile-app 三个代码仓库截至 2026 年 7 月 18 日的代码、配置、现有接口文档、提交记录及本地构建测试结果编制。未获得合同、需求规格书、甲乙方主体资料和正式环境清单，因此相关信息以“待确认”标注。

版本修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制/审核 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.9 | 2026-07-18 | 基于三个代码仓库形成中期评审稿 | 开发方 / 待审核 |
| V1.0 | 待确认 | 双方确认交付范围、日期、账号及遗留项后定稿 | 双方 |
| V0.91 | 2026-07-18 | 补充尚未完成内容及五阶段下一步开发计划 | 开发方 / 待审核 |

评估口径

已完成：核心代码、接口和页面已实现，能够进入演示或验收；若尚未通过完整测试，备注中必须说明。

基本完成：主体流程可用，但仍存在少量缺陷、生产配置、边界场景或测试补齐工作。

开发中：已有部分实现或页面，但流程、联调、稳定性或数据真实性仍不完整。

待甲方确认：实现依赖合同口径、业务规则、账号资质、设备或正式数据。

完成度为基于代码现状的阶段估算，不替代合同验收结论。

一、项目基本信息

| 项目项 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 住享智慧租住平台（暂定，以合同名称为准） |
| 甲方单位 | 待甲方补充 |
| 开发方单位 | 待开发方补充 |
| 甲方项目负责人 / 联系方式 | 待补充（姓名、电话、邮箱） |
| 开发方项目负责人 / 联系方式 | 待补充（姓名、电话、邮箱） |
| 项目启动时间 | 2026年6月9日（按移动端代码仓库最早提交推定，待合同确认） |
| 中期交付时间 | 2026年7月18日（本次代码基线日期） |
| 计划最终交付时间 | 待合同/项目计划确认 |
| 统一项目版本 | 中期基线 M1-20260718；当前尚未发现统一发布标签 |
| 组件版本 | 移动端 1.0.0+1（c38bdb0）；管理端 0.0.0（fb1ebf5）；服务端 0.0.1-SNAPSHOT（779618f） |
| 本次中期交付范围 | Flutter 移动端、Vue 3 管理端、Spring Boot 业务服务、数据库迁移、OpenAPI 文档及已接入的第三方/AI联调代码；不含生产环境资质、正式密钥、全量设备验收及最终上线验收。 |

签署前必补 甲乙方全称、双方负责人和联系方式、合同约定的项目启动/最终交付日期、正式版本号、服务器及测试环境地址。

二、项目背景与建设目标

住享智慧租住平台面向租客、房东、管家及运营管理人员，建设覆盖“找房—看房—下单—实名认证—支付—电子签约—入住—账单—门锁—报修—退租”的线上闭环，并通过统一管理端支撑房源、合同、客户、服务与设备运营。

2.1 建设原因

传统租住业务存在信息分散、房源状态更新不及时、签约与支付链路割裂、门锁权限依赖人工、售后过程缺少留痕等问题。项目通过移动端、运营管理端与业务服务一体化，减少重复录入和线下沟通成本。

2.2 主要使用对象

租客：找房、预约/租住、实名认证、支付签约、查看租约账单、蓝牙开锁、报修与退租。

房东：维护本人房源、查看合同与租住进展，参与电子签约。

管家：进行智能门锁初始化、房源绑定、现场服务及房态协同。

运营/管理员：管理房源、小区、订单、租约、合同模板、用户、消息、报修、退租与知识库。

2.3 需要解决的业务问题

形成统一房源与客户数据底座，打通订单、合同、支付、租约、账单和售后状态；提升门锁授权与操作记录的可追溯性；以智能客服知识库降低高频咨询压力；以标准接口和日志支持后续运营与审计。

2.4 最终建设目标

交付一套可部署、可运营、可扩展、可审计的智慧租住平台，核心业务流程能够在正式环境闭环运行，第三方平台使用正式资质与密钥，关键流程通过系统测试、联调测试、安全检查及甲方验收。

三、本阶段工作范围

从项目启动至中期交付，本阶段约定完成内容按仓库现状归纳如下。该清单描述中期工作，不代表所有最终交付项已完成。

| 工作类别 | 本阶段完成内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 需求与方案 | 梳理租客、房东、管家、管理员角色及主要租住流程；形成移动端和管理端功能/接口文档。 | 基本完成 |
| 原型与 UI | 完成移动端主要业务页面及运营管理端界面；沉浸式看房、合同 PDF 映射等形成专项交互。 | 基本完成 |
| 数据库设计 | 通过 Flyway 建设用户、房源、订单、租约、账单、合同、门锁、客服、报修、退租、验收、押金等表结构。 | 基本完成 |
| 系统架构 | 形成 Flutter + Vue 3 + Spring Boot + MySQL 的主架构，并预留/接入 Python AI Agent、COS、第三方平台。 | 基本完成 |
| 移动端开发 | 完成租客主流程、房东工作台、管家门锁初始化、消息、客服、报修、退租验收等模块。 | 基本完成 |
| 管理端开发 | 完成认证、房源、小区、门锁、订单、租约、合同、退租、用户、消息、客服知识库等模块。 | 基本完成 |
| 服务端开发 | 完成统一鉴权、业务接口、数据库迁移、文件存储、第三方适配及 OpenAPI。 | 基本完成 |
| 第三方对接 | 实现高德、腾讯 COS、TTLock、e签宝、支付宝及 AI Agent 的代码适配；生产资质与真机/回调验证待完善。 | 开发中 |
| 系统联调 | 主要页面已调用真实接口；部分模块仍保留 Mock fallback 或模拟数据。 | 开发中 |
| 阶段测试 | 已具备后端单元/集成测试、Flutter 测试和管理端构建检查；当前自动测试尚未全绿。 | 开发中 |

3.1 明确不作为本次中期完成承诺的事项

生产环境部署、域名/HTTPS、监控告警、备份恢复和容灾演练。

短信、支付、电子签约、对象存储、地图和门锁平台的正式商业账号、资质、额度及费用。

全型号手机兼容、全量门锁设备现场验收、大规模性能与压力测试。

最终合同验收、等保/渗透测试、应用商店上架及运维移交，除非合同另有约定。

四、功能实现情况

阶段总体判断 核心业务代码已经形成，建议以“可开展中期演示与缺陷确认”作为本次结论；当前不宜表述为“系统整体已完成”。按代码覆盖与测试现状综合估算，整体约 78%，该比例仅供阶段管理。

4.1 移动端与用户侧

| 序号 | 功能模块 | 功能说明 | 状态 | 完成度 | 演示 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 账号认证 | 验证码/密码登录、注册、Token 刷新、角色路由 | 基本完成 | 90% | 是 | 正式短信未接入 |
| 2 | 首页与找房 | 首页聚合、搜索、筛选、排序、地图找房、详情、收藏 | 基本完成 | 88% | 是 | 部分测试失败，热门数据曾保留 Mock |
| 3 | 沉浸式看房 | 全景场景、热点及房源沉浸式预览 | 基本完成 | 85% | 是 | 需校验正式资源与移动端兼容 |
| 4 | 租房订单 | 创建订单、状态流转、取消/隐藏、查看详情 | 基本完成 | 90% | 是 | 需完成端到端回归 |
| 5 | 实名认证 | 证件上传、实名认证状态及人脸认证衔接 | 开发中 | 78% | 部分 | 依赖 e签宝正式配置 |
| 6 | 支付与账单 | 支付页、支付宝 WebView、账单/支付记录 | 开发中 | 72% | 部分 | 正式商户与回调待验证 |
| 7 | 电子签约 | 合同预览、签署链接、签署状态、合同查看 | 开发中 | 80% | 部分 | 模板、签署方与回调待联调 |
| 8 | 租约与押金 | 当前/历史租约、合同、账单、押金详情 | 基本完成 | 85% | 是 | 数据完整性需回归 |
| 9 | 报修服务 | 创建、列表、详情、取消、评价 | 基本完成 | 85% | 是 | 部分代码保留 Mock fallback |
| 10 | 退租与验收 | 退租申请、材料上传、搬出验收、押金结算展示 | 开发中 | 75% | 部分 | 近期开发，需重点联调 |
| 11 | 智能门锁 | 租客蓝牙开锁、自动开锁、权限、记录；管家初始化/绑定 | 开发中 | 80% | 是 | 必须使用真实设备验证 |
| 12 | 消息中心 | 消息列表、分类、已读及详情 | 基本完成 | 82% | 是 | 需确认实时推送策略 |
| 13 | 智能客服 | 会话列表、流式问答、历史消息 | 开发中 | 75% | 是 | 依赖独立 AI Agent 与知识库 |
| 14 | 房东工作台 | 房源维护、合同列表/详情、房东角色切换 | 基本完成 | 82% | 是 | 权限与正式数据需复核 |
| 15 | 个人中心 | 资料、头像、密码、手机号、当前住房入口 | 基本完成 | 88% | 是 | 静态分析仍有少量提示 |

4.2 运营管理端

| 序号 | 功能模块 | 功能说明 | 状态 | 完成度 | 演示 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证与权限入口 | 管理端登录、注册、Token 与路由守卫 | 已完成 | 95% | 是 | 生产权限模型仍需确认 |
| 2 | 房源/小区 | 房源新增编辑、上下架、图片、设施标签、小区合并 | 基本完成 | 90% | 是 | 批量导入未发现明确实现 |
| 3 | 沉浸式管理 | 场景、图片、热点维护及预览 | 基本完成 | 86% | 是 | 需正式素材验证 |
| 4 | 智能门锁 | 门锁列表、绑定、同步、状态与开锁数据 | 开发中 | 80% | 是 | 依赖平台账号与设备 |
| 5 | 订单/租约 | 订单列表详情、租约列表及合同关联 | 基本完成 | 88% | 是 | 需完整状态回归 |
| 6 | 合同管理 | 合同列表、下载、签约状态 | 基本完成 | 85% | 是 | 依赖 e签宝正式环境 |
| 7 | 合同模板 | 模板上传、控件映射、校验、发布、版本克隆 | 开发中 | 82% | 是 | PDF 组件映射需业务验收 |
| 8 | 退租/验收 | 退租列表、验收归档、押金结算 | 开发中 | 75% | 部分 | 近期迭代，需回归 |
| 9 | 用户与消息 | 用户管理、消息查询、发送系统消息 | 基本完成 | 85% | 是 | 权限颗粒度待确认 |
| 10 | 报修管理 | 报修列表及受理数据入口 | 开发中 | 70% | 部分 | 页面实现较轻，处理闭环待核 |
| 11 | 智能客服运营 | 知识库文档、向量化、会话与消息记录 | 开发中 | 78% | 是 | Agent 服务与索引状态依赖外部 |
| 12 | 账单管理 | 账单页面与菜单入口 | 开发中 | 45% | 部分 | 菜单明确标记为 Mock |
| 13 | 数据看板 | 房源指标及运营概览 | 开发中 | 55% | 部分 | 部分运营指标为模拟数据 |
| 14 | 系统设置 | 设置页面入口 | 未开始 | 20% | 否 | 当前为占位/轻量页面 |

4.3 服务端与基础能力

| 序号 | 能力模块 | 功能说明 | 状态 | 完成度 | 演示 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一接口与鉴权 | /api、Bearer Token、角色校验、统一响应/异常 | 基本完成 | 92% | 是 | 默认密钥必须替换 |
| 2 | 核心业务服务 | 房源、订单、租约、账单、合同、报修、退租、押金 | 基本完成 | 86% | 是 | 部分自动测试未通过 |
| 3 | 数据库迁移 | MySQL + Flyway，覆盖主要业务表 | 基本完成 | 85% | 是 | 测试库存在校验和/顺序漂移 |
| 4 | 文件与对象存储 | 本地/COS 双实现、证件与房源图片上传 | 基本完成 | 85% | 是 | 正式桶权限与密钥待替换 |
| 5 | 消息与 SSE | 站内消息接口、AI 流式消息转发 | 基本完成 | 82% | 是 | 断线重连/并发稳定性待压测 |
| 6 | OpenAPI 文档 | Swagger/OpenAPI 输出与仓库文档 | 基本完成 | 78% | 是 | 文档一致性测试当前失败 |
| 7 | 自动化测试 | 30 个测试类，205 项后端测试 | 开发中 | 75% | 否 | 194 通过，11 项失败/错误 |
| 8 | 安全与审计 | 证件号加密、操作日志、敏感日志脱敏测试 | 开发中 | 70% | 部分 | 仓库默认敏感配置需立即整改 |

五、与需求规格的对应关系

编号说明 项目目录中未发现由双方签署的合同需求编号。以下 R-001～R-018 为本说明书建立的临时追踪编号，定稿时应与合同、需求规格书或甲方需求清单逐条映射替换。

| 需求编号 | 原需求内容 | 实现情况 | 调整 | 调整说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | 用户注册、登录与账号安全 | 已实现主要流程 | 是 | 短信验证码目前为开发模式，正式供应商待接入 |
| R-002 | 房源浏览、搜索、筛选和详情 | 已实现 | 否 | 仍需数据与兼容性回归 |
| R-003 | 房源发布、上下架与属性配置 | 已实现主要流程 | 是 | 未发现批量导入实现 |
| R-004 | 预约看房与租房订单 | 部分实现 | 是 | 已形成订单主流程；预约口径需甲方确认 |
| R-005 | 实名认证 | 部分实现 | 是 | 依赖 e签宝账号、回调与生产环境 |
| R-006 | 在线支付与退款 | 部分实现 | 是 | 已实现支付宝适配，正式商户联调待完成 |
| R-007 | 电子合同签署 | 部分实现 | 是 | 合同模板、双方签署与回调仍需验收 |
| R-008 | 租约、账单与支付记录 | 已实现主要查询 | 是 | 管理端账单仍为 Mock |
| R-009 | 智能门锁初始化与蓝牙开锁 | 部分实现 | 是 | 已支持 TTLock/蓝牙方案；需真机与账号验证 |
| R-010 | 开锁权限与记录 | 已实现主要接口 | 否 | 并发、过期回收及审计需验证 |
| R-011 | 消息中心 | 已实现站内消息 | 是 | 未确认第三方离线推送/实时推送要求 |
| R-012 | 智能客服与知识库 | 部分实现 | 是 | Spring SSE 对接独立 Python Agent；Agent 不在本次三仓范围 |
| R-013 | 报修服务 | 已实现主要流程 | 否 | 管理端处理闭环需补充验证 |
| R-014 | 退租、验收与押金结算 | 部分实现 | 是 | 近期新增，需联调与业务规则确认 |
| R-015 | 沉浸式看房 | 已实现主要能力 | 是 | 素材规范、容量和兼容范围待确认 |
| R-016 | 房东与管家工作台 | 部分实现 | 是 | 角色权限边界需甲方确认 |
| R-017 | 运营看板与系统设置 | 部分实现 | 是 | 部分指标/页面仍为模拟或占位 |
| R-018 | 部署、运维、安全与验收 | 未完成 | 否 | 属于后续交付阶段 |

六、系统演示说明

6.1 建议演示业务流程

| 编号 | 演示流程 | 关键步骤 | 涉及系统 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 用户注册/登录 | 发送开发验证码、注册或登录、进入对应角色首页 | 移动端 + 服务端 | 可演示 |
| D-02 | 找房与沉浸式看房 | 搜索筛选、查看详情、地图定位、进入全景场景 | 移动端 | 可演示 |
| D-03 | 租房主流程 | 创建订单、实名、合同、支付、签署、生成租约 | 移动端 + 管理端 | 部分可演示 |
| D-04 | 房源运营 | 新增/编辑房源、设施标签、小区、上下架 | 管理端 | 可演示 |
| D-05 | 合同模板与签约 | 上传模板、控件映射、发布、查看合同 | 管理端 + 第三方 | 部分可演示 |
| D-06 | 智能门锁 | 管家初始化/绑定、租客获取权限并蓝牙开锁、查看记录 | 移动端 + 服务端 | 需设备 |
| D-07 | 报修与退租 | 提交报修/退租、管理端查看、验收与押金结算 | 移动端 + 管理端 | 部分可演示 |
| D-08 | 智能客服 | 上传知识库、向量化、用户发起流式问答、查看会话 | 三端 + Agent | 需 Agent |
| D-09 | 消息中心 | 管理端发送系统消息、用户查询并标记已读 | 移动端 + 管理端 | 可演示 |

6.2 演示账号与环境

| 项目 | 待填写内容 | 安全说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户端测试账号 | 手机号：待提供；角色：租客/房东/管家 | 密码及验证码不写入正式文档 |
| 管理端测试账号 | 账号：待提供；角色：管理员 | 通过单独安全渠道发送 |
| 测试环境地址 | 管理端 URL：待提供；API URL：待提供 | 确认 HTTPS、白名单与有效期 |
| App 测试版本 | 1.0.0+1；安装包/二维码：待提供 | 标注 Android/iOS 构建日期 |
| 演示数据 | 房源、订单、租约、门锁、知识库样例：待确认 | 不得使用真实敏感个人信息 |
| 第三方环境 | 支付宝/e签宝沙箱、TTLock、COS、Agent：待确认 | 会前完成可用性检查 |

会前检查 至少提前 1 个工作日完成演示账号、网络、设备电量、蓝牙权限、第三方沙箱余额/额度、回调地址、知识库索引及演示数据预热。

七、技术实现与系统架构概述

系统采用前后端分离与多角色移动端架构。Spring Boot 服务承担统一鉴权与业务编排；管理端和移动端均通过 /api 访问；智能客服由服务端转发至独立 Python Agent，并以 SSE 返回流式结果；文件可落本地或腾讯云 COS。

图 1  中期系统逻辑架构（依据代码仓库整理）

| 层次/组件 | 技术与职责 |
| --- | --- |
| 移动端 | Flutter 3 / Dart、Riverpod、GoRouter、Dio；面向租客、房东、管家，集成 TTLock BLE、WebView、地图等。 |
| 运营管理端 | Vue 3、TypeScript、Vite、Pinia、Vue Router、Axios、Element Plus；支持业务运营与配置。 |
| 业务服务 | Java 21、Spring Boot 3.5.15、MyBatis-Plus、Springdoc OpenAPI；统一接口、鉴权、业务编排和第三方适配。 |
| 数据层 | MySQL 8.x、Flyway 迁移；腾讯云 COS / 本地文件存储。 |
| 智能体服务 | 独立 Python Agent（代码未包含在本次三仓盘点中）；提供知识库向量化与流式问答。 |
| 第三方平台 | TTLock、e签宝、支付宝、高德地图、短信服务。 |
| 接口与消息 | REST/JSON、Bearer Token、OpenAPI/Swagger、SSE 流式响应。 |

7.1 架构阶段性判断

分层与模块边界已经形成，适合继续进行联调和缺陷收敛。

AI Agent 为独立外部服务，应纳入正式交付清单、版本管理和运维责任边界。

当前配置中存在开发默认值与默认凭据，正式交付前必须完成密钥轮换、环境隔离和配置外置。

SSE、文件上传、蓝牙门锁和第三方回调是稳定性与安全测试重点。

八、接口与第三方系统对接情况

| 对接项目 | 当前状态 | 责任方 | 存在问题/后续条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一业务 API | 基本完成 | 开发方 | 已形成 /api 与 Swagger/OpenAPI；文档一致性测试需修复 |
| 短信验证码 | 开发中 | 甲方/开发方 | 当前为固定开发验证码；需选定供应商、签名模板、资质和费用 |
| 腾讯云 COS | 基本完成 | 双方 | 代码支持 COS；正式桶、最小权限密钥、跨域与私有读策略待确认 |
| 高德地图 | 基本完成 | 双方 | 移动/管理端与服务端已有适配；正式 Key、安全域名与配额待确认 |
| TTLock 智能门锁 | 联调中 | 双方 | 开放平台及 BLE 已接入；需提供真机、正式账号并做权限/过期/断网验证 |
| e签宝实名认证 | 联调中 | 双方 | 已实现人脸认证客户端；正式应用、回调域名、认证额度待提供 |
| e签宝电子合同 | 联调中 | 双方 | 已实现模板、控件、签署、回调与下载；模板及签署规则待验收 |
| 支付宝 | 联调中 | 甲方 | 已实现 H5 支付、验签、查询与退款适配；商户资质、正式密钥和公网回调待提供 |
| Python AI Agent | 联调中 | 开发方 | 已实现知识库向量化与 SSE 转发；需纳入版本、部署、模型/向量库及费用清单 |
| 对象/文件安全 | 开发中 | 开发方 | 证件与合同属于敏感文件，需私有读、授权 URL、生命周期和审计策略 |
| 应用商店/推送 | 未开始 | 甲方/开发方 | 未发现正式上架、厂商推送或 APNs/FCM 对接范围 |

敏感配置整改 当前代码配置可见开发默认密码、默认 Token 密钥及第三方连接参数。正式中期包对外流转前应移除硬编码默认值、立即轮换已经暴露的凭据，并使用环境变量/密钥管理服务注入；本说明书不记录任何具体密钥。

九、阶段测试与质量情况

| 对象 | 检查方式 | 结论 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营管理端 | npm run build | 通过 | TypeScript 类型检查和 Vite 生产构建成功；存在大包体警告，不影响本次构建结果 |
| 移动端静态分析 | flutter analyze | 未通过 | 9 条 info 级提示，包括大括号风格、字符串插值与 const 建议 |
| 移动端自动测试 | flutter test | 未通过 | 58 项通过、17 项失败；涉及搜索 Provider/SharedPreferences、路由上下文、Toast 定时器及过期断言 |
| 服务端自动测试 | mvnw test | 未通过 | 205 项中 194 通过、4 失败、7 错误 |
| 服务端环境问题 | Flyway 校验 | 未通过 | 本地测试库存在迁移校验和不一致及补迁移顺序问题，导致部分集成测试上下文无法启动 |
| 服务端功能回归 | 单元测试 | 部分通过 | 房源图片更新、租房订单断言及 OpenAPI 文档一致性仍有失败 |
| 端到端/真机 | 人工联调 | 待执行 | 需正式测试环境、第三方沙箱、门锁设备及演示数据 |
| 性能与安全 | 专项测试 | 未开始 | 尚未见压力、渗透、依赖漏洞、备份恢复或容灾报告 |

上述结果反映 2026 年 7 月 18 日当前工作区状态。服务端测试受到本机测试数据库历史状态影响，但同时存在可复现的单元测试断言失败；因此不得仅将数据库问题作为全部失败原因。

9.1 中期质量结论

建议结论 可以进行中期功能演示和需求差异确认；在修复自动化测试、完成关键第三方联调、清理敏感配置并通过核心场景回归之前，不建议进入最终验收或生产上线。

十、尚未完成的内容

以下内容尚未达到最终交付条件。预计完成阶段对应第 11.1 节的五阶段计划；具体日期需在甲方资源、第三方账号和最终交付日期确认后纳入项目排期。

| 序号 | 类别 | 尚未完成的工作 | 当前状态 | 预计完成阶段 | 依赖条件 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未开发功能 | 管理端系统设置、完整角色权限配置与审计策略 | 未开始 | 第一阶段 | 甲方确认角色、权限范围和审批规则 | 双方 |
| 2 | 未开发功能 | 管理端账单使用真实接口，替换现有 Mock 数据 | 开发中 | 第一阶段 | 账单口径、状态和财务权限确认 | 开发方/甲方 |
| 3 | 未开发功能 | 运营看板全部指标真实化及统计口径统一 | 开发中 | 第一阶段 | 甲方确认指标定义、时间范围和数据权限 | 双方 |
| 4 | 未开发功能 | 离线消息推送、应用商店上架及相关厂商推送能力 | 待确认 | 第一或第五阶段 | 甲方确认是否属于合同范围并提供开发者账号 | 甲方/开发方 |
| 5 | 未开发功能 | 房源等业务数据批量导入/导出及模板校验 | 待确认 | 第一阶段 | 甲方提供导入字段、模板和存量数据样例 | 双方 |
| 6 | 未完成联调 | 短信验证码正式供应商、签名、模板和频控联调 | 未联调 | 第二阶段 | 短信资质、账号、模板审核和余额 | 甲方/第三方 |
| 7 | 未完成联调 | TTLock 真机初始化、授权、开锁、过期回收和断网场景 | 联调中 | 第二阶段 | 正式开放平台账号、测试门锁、网关及现场网络 | 双方 |
| 8 | 未完成联调 | e签宝实名认证、合同模板、双方签署、回调及下载 | 联调中 | 第二阶段 | 正式应用、签署模板、额度和公网 HTTPS 回调 | 双方 |
| 9 | 未完成联调 | 支付宝下单、异步通知、主动查询、退款及对账 | 联调中 | 第二阶段 | 商户资质、正式密钥、回调域名和测试资金 | 甲方 |
| 10 | 未完成联调 | Python AI Agent、向量库、模型和知识库的完整部署联调 | 联调中 | 第二阶段 | Agent 代码基线、模型账号、向量库和算力环境 | 开发方 |
| 11 | 未完成联调 | 腾讯云 COS、高德地图的生产配置、权限、配额和域名 | 基本完成 | 第二阶段 | 正式账号、最小权限密钥、安全域名和配额 | 双方 |
| 12 | 待甲方确认 | 预约看房、续租、退租、押金扣款及异常订单的最终业务规则 | 待确认 | 第一阶段 | 甲方书面确认流程、状态、时限和审批权限 | 甲方 |
| 13 | 待甲方确认 | 角色权限边界、数据可见范围、运营指标和最终验收标准 | 待确认 | 第一阶段 | 合同需求清单、权限矩阵和验收用例 | 甲方/双方 |
| 14 | 待第三方资源 | 短信、支付、签约、门锁、地图、存储所需正式账号和资质 | 等待提供 | 第二阶段 | 甲方完成申请并通过第三方审核 | 甲方/第三方 |
| 15 | 待完成测试 | 服务端现有 11 项失败/错误、移动端现有 17 项失败用例整改 | 未通过 | 第三阶段 | 测试库重建、代码缺陷修复及稳定第三方 Mock | 开发方 |
| 16 | 待完成测试 | 端到端、真机兼容、门锁现场、支付签约回调和数据一致性测试 | 待执行 | 第三阶段 | 测试环境、真机设备、完整账号和场景数据 | 双方 |
| 17 | 待完成测试 | 性能、压力、安全、依赖漏洞、备份恢复和容灾验证 | 未开始 | 第三/四阶段 | 性能目标、安全要求和预生产环境 | 开发方/甲方 |
| 18 | 待部署环境 | 独立测试、预生产、生产环境及域名、HTTPS、监控、备份 | 未部署 | 第四阶段 | 服务器、网络、证书、数据库和运维权限 | 双方 |
| 19 | 待准备数据 | 演示数据、初始化字典、存量数据迁移、生产基础数据和脱敏方案 | 待准备 | 第三/四阶段 | 甲方提供数据负责人、样例、清洗规则和确认结果 | 甲方/双方 |
| 20 | 待交付资料 | 部署手册、运维手册、用户手册、培训材料和最终版本校验清单 | 开发中 | 第五阶段 | 最终流程冻结、环境稳定和验收问题关闭 | 开发方 |

十一、遗留事项、风险与下一阶段计划

| 优先级 | 遗留/风险 | 影响 | 建议措施 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 敏感凭据与默认密码进入配置 | 密钥泄露、越权访问 | 立即轮换凭据，移除默认值，接入环境变量/密钥管理 | 开发方 |
| P0 | 自动测试未全绿 | 回归风险不可控 | 修复服务端 11 项和移动端 17 项失败，建立合并门禁 | 开发方 |
| P1 | 第三方正式资质/回调未就绪 | 支付、签约、短信不可上线 | 甲方提供资质；双方完成沙箱与生产切换清单 | 双方 |
| P1 | 门锁真机与网络场景不足 | 开锁失败或权限未及时回收 | 提供测试锁，覆盖蓝牙关闭、断网、过期、重复授权 | 双方 |
| P1 | AI Agent 未纳入三仓版本基线 | 交付边界和运维责任不清 | 补充 Agent 仓库、模型、向量库、部署和费用说明 | 开发方 |
| P1 | 管理端账单/看板仍有 Mock | 演示数据被误认为真实 | 页面显著标识，尽快接真实接口并核对口径 | 开发方/甲方 |
| P2 | 需求编号未与合同对应 | 后续范围争议 | 由双方逐条确认第五章并附合同需求清单 | 双方 |
| P2 | 缺少部署运维资料 | 上线与移交困难 | 补齐部署手册、环境矩阵、备份、监控和故障预案 | 开发方 |

11.1 下一阶段开发计划

| 时间阶段 | 主要工作 | 预期成果 | 重点任务 | 依赖条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 完善核心业务功能 | 完成主要业务闭环，管理端与移动端核心页面使用真实数据 | 账单、看板、系统设置、消息实时策略、房源批量处理及核心缺陷修复 | 双方确认业务规则、接口字段与验收口径 |
| 第二阶段 | 完成第三方接口联调 | 门锁、短信、存储、地图、支付、签约和智能客服可在测试环境正常使用 | TTLock 真机、短信模板、COS、高德、支付宝、e签宝、AI Agent 全链路联调 | 甲方/第三方提供账号、资质、设备、密钥、额度和公网回调条件 |
| 第三阶段 | 系统测试与缺陷修复 | 提供自动测试通过、核心流程稳定的测试版本 | 修复现有失败用例，完成端到端、兼容性、真机、性能和安全测试 | 稳定测试环境、完整测试数据及第三方沙箱可用 |
| 第四阶段 | 正式部署和验收准备 | 完成生产环境部署并具备 UAT 与验收条件 | 生产配置、数据初始化、域名/HTTPS、监控、备份恢复、权限与安全加固 | 服务器、域名、证书、网络、数据库及生产账号就绪 |
| 第五阶段 | 使用培训及最终交付 | 完成培训、最终验收及代码/文档/安装包移交 | 用户培训、管理员培训、操作手册、部署运维手册、源代码和版本校验清单 | 验收问题关闭、参训人员和交付接收人确定 |

十二、中期交付确认建议

建议双方以本说明书、现场演示记录、问题清单和会议纪要共同构成中期交付记录。中期确认仅代表甲方已收到并了解本阶段成果及遗留事项，不代表最终功能、性能、安全、数据和生产上线验收通过。

12.1 建议中期确认条件

双方补齐第一章项目主体、负责人、时间节点和最终交付范围。

逐条确认第五章需求映射及调整说明，新增/变更需求另行形成变更单。

按照第六章完成演示，并记录不可演示项、缺陷和责任人。

确认第八至第十一章第三方依赖、测试缺口、安全风险和下一阶段计划。

密码、密钥、测试账号通过单独安全渠道交付，不作为正文附件。

12.2 双方确认栏

| 确认项 | 甲方 | 开发方 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | ________________________ | ________________________ |
| 项目负责人 | ________________________ | ________________________ |
| 确认意见 | □ 同意中期接收 □ 有条件接收 □ 不同意（另附问题清单） | □ 已按本说明书完成阶段交付 □ 对遗留事项继续整改 |
| 签字/盖章 | ________________________ | ________________________ |
| 日期 | ______年____月____日 | ______年____月____日 |

附录 A：本次盘点的代码基线

| 代码库 | 分支/提交 | 声明版本 | 最早提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zhuxiang-service | main / 779618f | 0.0.1-SNAPSHOT | 2026-06-12 | Spring Boot 业务服务 |
| zhuxiang-manage/zhuxiang-admin | master / fb1ebf5 | 0.0.0 | 2026-06-27 | Vue 3 运营管理端 |
| zhuxiang-mobile-app | develop / c38bdb0 | 1.0.0+1 | 2026-06-09 | Flutter 移动端 |

说明：代码基线日期为 2026 年 7 月 18 日。工作区存在本地未提交配置修改，正式交付时应使用经确认的发布分支/标签重新出具版本清单与校验值。